แผนการดำเนินการ Faculty practice

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ผู้ดำเนินการ นายวีรวัฒน์  ทางธรรม

เรื่อง ส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยใช้ ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล  ปฏิบัติในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กิจกรรมที่ดำเนินการ 	1. ประเมินสภาพผู้ป่วยที่มารับบริการค้นหาและค้นหาปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมโรคเรื้อรัง

2. ให้ความรู้รายกลุ่มเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่

3. เสริมแรงโดยการฝึกจิตพัฒนาอารมณ์ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปรับแผนการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

4. กระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

5.แจ้งผลการตรวจแก่ผู้รับบริการ ผู้ที่ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคร่วมกับผู้ป่วยและวางแผนในการปรับพฤติกรรมและการจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่

ระยะเวลา 	จำนวน  200 ชั่วโมง     สถานที่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนกอง

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นสาเหตุของการควบคุมโรคไม่ได้

- เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความสามารถในการจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ

- ผู้รับบริการมีการปรับพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมโรคอย่างน้อย 1 พฤติกรรม

- สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่ปกติได้

แผนการดำเนินงาน      สถานที่ .โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนกอง (รวม...29....วัน คิดเป็น 203 ชั่วโมง)

| เวลา วัน | 08.00-09.00 | 09.00 – 10.00 | 10.00 -11.00 | 11.00-12.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ 1 | - ปฏิบัติงาน Clinic โรคเรื้อรังในการให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยประเมินสภาพผู้ป่วยที่มารับบริการค้นหาและค้นหาปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมโรคเรื้อรัง และร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง นำเสนอปัจจัยเสี่ยงที่พบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการวางแผนการการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมโรคของตนเองได้ |  |  |  | -ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์ สื่อการให้ความรู้ เตรียมความพร้อมในด้านความรู้แก่เจ้าหน้าที่ แผนการดำเนินงานความรับผิดชอบของเจ้าหน้าและอาจารย์ในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมโรคในการจัดการตนเอง - ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ในการทำแบบบันทึกต่างๆ ได้แก่ แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมาย แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง |  |  |
| วันที่ 2 | - ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ผู้ป่วยในการให้ความรู้รายกลุ่มเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ แนวทางการรักษา และ การรับประทานยาและการเผ้าระวังอาการข้างเคียงของยา การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (ผู้รับบริการ 30-40 คน) |  |  |  | - ปฏิบัติให้บริการแก่ผู้ป่วยในการสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างแนวทางความรับผิดชอบต่อสุขภาพด้วยการวางแผนการกำกับพฤติกรรมตนเอง โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แบ่งกลุ่มละ 5 คน สมาชิกกลุ่มย่อยคัดเลือกตัวแทนกลุ่มๆ ละ 1 คน สมาชิกแนะนำตนเองเพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้รู้จักคุ้นเคยกัน สมาชิกกลุ่มเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ 2) สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของการควบคุมโรคไม่ได้ กำหนดเป้าหมาย วางแผนในการปรับพฤติกรรมของตนเองด้วยการกำหนดเมนูอาหารที่สอดคล้องกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ และกำหนดโปรแกรมการ ออกกำลังกายของตนเอง 3) สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันฝึกลงบันทึกการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและพฤติกรรม 3 อ. |  |  |
| วันที่ 3 | ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ผู้ป่วยในการให้ความรู้รายกลุ่มเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ แนวทางการรักษา และ การรับประทานยาและการเผ้าระวังอาการข้างเคียงของยา การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (ผู้รับบริการ 30-40 คน) |  |  |  | - ปฏิบัติให้บริการแก่ผู้ป่วยในการสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างแนวทางความรับผิดชอบต่อสุขภาพด้วยการวางแผนการกำกับพฤติกรรมตนเอง โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แบ่งกลุ่มละ 5 คน สมาชิกกลุ่มย่อยคัดเลือกตัวแทนกลุ่มๆ ละ 1 คน สมาชิกแนะนำตนเองเพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้รู้จักคุ้นเคยกัน สมาชิกกลุ่มเล่าประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ 2) สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของการควบคุมโรคไม่ได้ กำหนดเป้าหมาย วางแผนในการปรับพฤติกรรมของตนเองด้วยการกำหนดเมนูอาหารที่สอดคล้องกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ และกำหนดโปรแกรมการ ออกกำลังกายของตนเอง - 3) สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันฝึกลงบันทึกการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและพฤติกรรม 3 อ. |  |  |
| วันที่ 4 | - ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ อสม. ในการให้ความรู้รายกลุ่มเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ แผนการรักษา การรับประทานยา และ การเฝ้าระวังอาการข้างเคียงของยา การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (อสม. 30-40 คน) |  |  |  | - ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ อสม. ในการส่งเสริมความสามารถในการจัดการตนเองแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยแบ่งกลุ่มฝึกทักษะการโน้มน้าวใจ การสร้างแรงแรงจูงใจให้เกิดการปรับพฤติกรรม และการฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะดังกล่าว |  |  |
| วันที่ 5 | - ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ อสม. ในการให้ความรู้รายกลุ่มเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ แผนการรักษา การรับประทานยา และ การเฝ้าระวังอาการข้างเคียงของยา การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (อสม. 30-40 คน) |  |  |  | - ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ อสม. ในการส่งเสริมความสามารถในการจัดการตนเองแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยแบ่งกลุ่มฝึกทักษะการโน้มน้าวใจ การสร้างแรงแรงจูงใจให้เกิดการปรับพฤติกรรม และการฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะดังกล่าว |  |  |
| วันที่ 6 | - ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ อสม. ในการให้ความรู้รายกลุ่มเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ แผนการรักษา การรับประทานยา และ การเฝ้าระวังอาการข้างเคียงของยา การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (อสม. 30-40 คน) |  |  |  | - ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ อสม. ในการส่งเสริมความสามารถในการจัดการตนเองแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยแบ่งกลุ่มฝึกทักษะการโน้มน้าวใจ การสร้างแรงแรงจูงใจให้เกิดการปรับพฤติกรรม และการฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะดังกล่าว |  |  |
| วันที่ 7 | - ปฏิบัติงานในคลินิกโรคเรื้อรังร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการในการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างเสริมพลังและแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ สร้างความรับผิดชอบต่อสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดย - ให้ผู้รับบริการวิเคราะห์สาเหตุการควบคุมระดับน้ำตาล/ความดันโลหิตของตนเอง ที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมโรคได้ - ให้ผู้รับบริการค้นหาปัญหาอุปสรรคในการปรับพฤติกรรม - โน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - ให้ผู้รับบริการตั้งเป้าหมายในการปรับพฤติกรรม - ให้ความรู้ ทางเลือกในการปรับพฤติกรรม วิเคราะห์และหาแนวทางในการลดปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการปรับพฤติกรรม - ฝึกกำกับตนเองด้านอาหาร ออกกำลังกาย และการจัดการความเครียด - ฝึกทักษะการกำหนดเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับตนเอง และตรวจสอบความถูกต้อง |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 8 | - ปฏิบัติงานในคลินิกโรคเรื้อรังร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการในการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างเสริมพลังและแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ สร้างความรับผิดชอบต่อสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดย - ให้ผู้รับบริการวิเคราะห์สาเหตุการควบคุมระดับน้ำตาล/ความดันโลหิตของตนเอง ที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมโรคได้ - ให้ผู้รับบริการค้นหาปัญหาอุปสรรคในการปรับพฤติกรรม - โน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - ให้ผู้รับบริการตั้งเป้าหมายในการปรับพฤติกรรม - ให้ความรู้ ทางเลือกในการปรับพฤติกรรม วิเคราะห์และหาแนวทางในการลดปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการปรับพฤติกรรม - ฝึกกำกับตนเองด้านอาหาร ออกกำลังกาย และการจัดการความเครียด ฝึกทักษะการกำหนดเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับตนเอง และตรวจสอบความถูกต้อง |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 9 | - ปฏิบัติในคลินิกโรคเรื้อรังร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปรับแผนการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง โดย - ฝึกการทำงานร่วมกันโดยมีการระดมสมอง ค้นหาปัญหาอุปสรรค วิธีแก้ไข และวางแผนเพื่อควบคุมโรค - ฝึกประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง - ฝึกทักษะการออกกำลังกาย ทักษะการควบคุมและการจัดการความเครียด |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 10 | - ปฏิบัติในคลินิกโรคเรื้อรังร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปรับแผนการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง โดย - ฝึกการทำงานร่วมกันโดยมีการระดมสมอง ค้นหาปัญหาอุปสรรค วิธีแก้ไข และวางแผนเพื่อควบคุมโรค - ฝึกประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ฝึกทักษะการออกกำลังกาย ทักษะการควบคุมและการจัดการความเครียด |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 11 | - ปฏิบัติในคลินิกโรคเรื้อรังร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปรับแผนการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง โดย - ฝึกการทำงานร่วมกันโดยมีการระดมสมอง ค้นหาปัญหาอุปสรรค วิธีแก้ไข และวางแผนเพื่อควบคุมโรค - ฝึกประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ฝึกทักษะการออกกำลังกาย ทักษะการควบคุมและการจัดการความเครียด |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 12 | - ปฏิบัติในคลินิกโรคเรื้อรังร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อเสริมแรงโดยการฝึก จิตพัฒนาอารมณ์ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปรับแผนการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ และ ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย - การฝึกจิตเพิ่มพลังชีวิต - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการดูแลตนเองพร้อมช่วยกันตอบปัญหาสุขภาพซึ่งกันและกัน - ร่วมกันประเมินปัญหาอุปสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ได้ผลและยั่งยืน - ให้กำลังใจ ชื่นชมแสดงความยินดีและและให้รางวัลกับคนที่ประสบผลสำเร็จใน ช่วงแรก |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 13 | - ปฏิบัติในคลินิกโรคเรื้อรังร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อเสริมแรงโดยการฝึก จิตพัฒนาอารมณ์ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปรับแผนการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ และ ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย - การฝึกจิตเพิ่มพลังชีวิต - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการดูแลตนเองพร้อมช่วยกันตอบปัญหาสุขภาพซึ่งกันและกัน - ร่วมกันประเมินปัญหาอุปสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ได้ผลและยั่งยืน - ให้กำลังใจ ชื่นชมแสดงความยินดีและและให้รางวัลกับคนที่ประสบผลสำเร็จใน ช่วงแรก |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 14 | - ปฏิบัติในคลินิกโรคเรื้อรังร่วมกับเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อเสริมแรงโดยการฝึก จิตพัฒนาอารมณ์ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปรับแผนการดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ และ ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย - การฝึกจิตเพิ่มพลังชีวิต - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการดูแลตนเองพร้อมช่วยกันตอบปัญหาสุขภาพซึ่งกันและกัน - ร่วมกันประเมินปัญหาอุปสรรคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ได้ผลและยั่งยืน - ให้กำลังใจ ชื่นชมแสดงความยินดีและและให้รางวัลกับคนที่ประสบผลสำเร็จใน ช่วงแรก |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 15 | - ปฏิบัติการพยาบาลที่รพ.สต.และกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดย 1. ให้สมาชิกภายในกลุ่ม อสม. ร่วมกันกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ Line แบบเพื่อนช่วย เพื่อน สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. การติดตามเยี่ยมเยียน พูดคุยปัญหาอุปสรรคกับกลุ่ม หรือ อสม. |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 16 | - ปฏิบัติการพยาบาลที่รพ.สต.และกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดย 1. ให้สมาชิกภายในกลุ่ม อสม. ร่วมกันกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ Line แบบเพื่อนช่วย เพื่อน สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. การติดตามเยี่ยมเยียน พูดคุยปัญหาอุปสรรคกับกลุ่ม หรือ อสม. |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 17 | - ปฏิบัติการพยาบาลที่รพ.สต.และกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดย 1. ให้สมาชิกภายในกลุ่ม อสม. ร่วมกันกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ Line แบบเพื่อนช่วย เพื่อน สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. การติดตามเยี่ยมเยียน พูดคุยปัญหาอุปสรรคกับกลุ่ม หรือ อสม. |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 18 | - ปฏิบัติการพยาบาลที่รพ.สต.และกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดย 1. ให้สมาชิกภายในกลุ่ม อสม. ร่วมกันกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ Line แบบเพื่อนช่วย เพื่อน สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. การติดตามเยี่ยมเยียน พูดคุยปัญหาอุปสรรคกับกลุ่ม หรือ อสม. |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 19 | - ปฏิบัติการพยาบาลที่รพ.สต.และกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดย 1. ให้สมาชิกภายในกลุ่ม อสม. ร่วมกันกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ Line แบบเพื่อนช่วย เพื่อน สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. การติดตามเยี่ยมเยียน พูดคุยปัญหาอุปสรรคกับกลุ่ม หรือ อสม. |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 20 | - ปฏิบัติการพยาบาลที่รพ.สต.และกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดย 1. ให้สมาชิกภายในกลุ่ม อสม. ร่วมกันกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ Line แบบเพื่อนช่วย เพื่อน สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. การติดตามเยี่ยมเยียน พูดคุยปัญหาอุปสรรคกับกลุ่ม หรือ อสม. |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 21 | - ปฏิบัติการพยาบาลที่รพ.สต.และกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดย 1. ให้สมาชิกภายในกลุ่ม อสม. ร่วมกันกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ Line แบบเพื่อนช่วย เพื่อน สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. การติดตามเยี่ยมเยียน พูดคุยปัญหาอุปสรรคกับกลุ่ม หรือ อสม. |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 22 | - ปฏิบัติการพยาบาลที่รพ.สต.และกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดย 1. ให้สมาชิกภายในกลุ่ม อสม. ร่วมกันกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ Line แบบเพื่อนช่วย เพื่อน สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. การติดตามเยี่ยมเยียน พูดคุยปัญหาอุปสรรคกับกลุ่ม หรือ อสม. |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 23 | - ปฏิบัติการพยาบาลที่รพ.สต.และกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดย 1. ให้สมาชิกภายในกลุ่ม อสม. ร่วมกันกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ Line แบบเพื่อนช่วย เพื่อน สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. การติดตามเยี่ยมเยียน พูดคุยปัญหาอุปสรรคกับกลุ่ม หรือ อสม. |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 24 | - ปฏิบัติการพยาบาลที่รพ.สต.และกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดย 1. ให้สมาชิกภายในกลุ่ม อสม. ร่วมกันกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ Line แบบเพื่อนช่วย เพื่อน สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. การติดตามเยี่ยมเยียน พูดคุยปัญหาอุปสรรคกับกลุ่ม หรือ อสม. |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 25 | - ปฏิบัติการพยาบาลที่รพ.สต.และกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดย 1. ให้สมาชิกภายในกลุ่ม อสม. ร่วมกันกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ Line แบบเพื่อนช่วย เพื่อน สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. การติดตามเยี่ยมเยียน พูดคุยปัญหาอุปสรรคกับกลุ่ม หรือ อสม. |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 26 | - ปฏิบัติการพยาบาลที่รพ.สต.และกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดย 1. ให้สมาชิกภายในกลุ่ม อสม. ร่วมกันกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ Line แบบเพื่อนช่วย เพื่อน สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. การติดตามเยี่ยมเยียน พูดคุยปัญหาอุปสรรคกับกลุ่ม หรือ อสม. |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 27 | - ปฏิบัติการพยาบาลที่รพ.สต.และกระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดย 1. ให้สมาชิกภายในกลุ่ม อสม. ร่วมกันกระตุ้นเตือนทางโทรศัพท์ Line แบบเพื่อนช่วย เพื่อน สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง 2. การติดตามเยี่ยมเยียน พูดคุยปัญหาอุปสรรคกับกลุ่ม หรือ อสม. |  |  |  | - ประชุมกลุ่มติดตามความก้าวหน้านำเสนอปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับทีมสุขภาพ และ เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. ติดตามสภาพแวดล้อม และแก้ปัญหาร่วมกับสมาชิกในครอบครัว |  |  |
| วันที่ 28 | - ปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกโรคเรื้อรังและประเมินผลโดยประเมินพฤติกรรม วัดความดันโลหิต เจาะเลือดเพื่อประเมินระดับน้ำตาล HbA1C |  |  |  | -ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ปัญหาที่พบเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการในครั้งต่อไป |  |  |
| วันที่ 29 | - ปฏิบัติงานคลินิกโรคเรื้อรังชี้แจ้งผลการตรวจแก่ผู้รับบริการ ผู้ที่ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคร่วมกับผู้ป่วยและวางแผนในการปรับพฤติกรรมและการจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ |  |  |  | - คืนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ส่งต่อข้อมูลและวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป - วางแผนการนำผลการดำเนินการไปใช้ประโยชน์ |  |  |

ลงชื่อผู้ดำเนินการ วีรวัฒน์  ทางธรรม

(นายวีรวัฒน์  ทางธรรม)