แผนการดำเนินการ Faculty practice

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ภาคการศึกษาที่ 2-3 ปีการศึกษา 2566

ผู้ดำเนินการ นางสาวสุจิรา วิเชียรรัตน์ นางสาวศุชญา โตจันทร์

เรื่อง  พัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด

หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการพยาบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล   พัฒนาระบบบริการและคุณภาพการพยาบาล

กิจกรรมที่ดำเนินการ 	1. ศึกษารายละเอียดข้อมูล ปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด เป็นรายบุคคล

2. รวบรวมและวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล ปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด

3. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัย การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด

4. พัฒนาแนวทางในการการป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด

ระยะเวลา 	จำนวน  200 ชั่วโมง     สถานที่  หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง

กลุ่มเป้าหมาย  	ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด

วัตถุประสงค์	1. ศึกษารายละเอียดข้อมูล ปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด

2. รวบรวมและวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล ปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด

3. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัย การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด

4. พัฒนาแนวทางในการการป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ   1. ผลการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล ปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด

2. รายงานการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัย การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด 	        3. ร่างพัฒนาแนวทางในการการป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด

แผนการดำเนินงาน      สถานที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  (รวม 30 วัน คิดเป็น 210 ชั่วโมง)

| วัน เวลา | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 11.00-12.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ 1 | - ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด |  |  | ติดต่อประสานงานกับหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี |  |  |
| วันที่ 2 - 6 | - ศึกษารายละเอียดข้อมูล ปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดรายบุคคล จากเอกสาร ผู้ป่วย และการปฏิบัติการพยาบาล - ให้การดูแล ช่วยเหลือ คำแนะนำกับผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดก่อนและหลังผ่าตัดรายบุคคล |  |  | - ศึกษารายละเอียดข้อมูล ปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดรายบุคคล จากเอกสาร ผู้ป่วย และการปฏิบัติการพยาบาล - ให้การดูแล ช่วยเหลือ คำแนะนำกับผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดก่อนและหลังผ่าตัดรายบุคคล |  |  |
| วันที่ 7 - 8 | รวบรวมรายละเอียดข้อมูล ปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด จากการศึกษาวันที่ 2-6 |  |  | รวบรวมรายละเอียดข้อมูล ปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด จากการศึกษาวันที่ 2-6 |  |  |
| วันที่ 9 - 13 | - ศึกษารายละเอียดข้อมูล ปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดรายบุคคล จากเอกสาร ผู้ป่วย และการปฏิบัติการพยาบาล - ให้การดูแล ช่วยเหลือ คำแนะนำกับผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดก่อนและหลังผ่าตัดรายบุคคล |  |  | - ศึกษารายละเอียดข้อมูล ปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดรายบุคคล จากเอกสาร ผู้ป่วย และการปฏิบัติการพยาบาล - ให้การดูแล ช่วยเหลือ คำแนะนำกับผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดก่อนและหลังผ่าตัดรายบุคคล |  |  |
| วันที่ 14 - 15 | รวบรวมรายละเอียดข้อมูล ปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด จากการศึกษาวันที่ 2-6 |  |  | รวบรวมรายละเอียดข้อมูล ปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด จากการศึกษาวันที่ 2-6 |  |  |
| วันที่ 16 - 20 | - ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัย การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารตำราวิชาการเกี่ยวข้อง โดยกำหนดคำค้นคว้าด้วยหลักการใช้คำย่อ PICO การสืบค้นงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ในฐานข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ โดยใช้ฐานข้อมูล PubMed, CINAHL, Science Direct, www.google.com - วิเคราะห์/ประเมินคุณภาพหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้เกณฑ์ตาม ………… - สรุปรายงานผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัย การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด |  |  | - ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัย การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารตำราวิชาการเกี่ยวข้อง โดยกำหนดคำค้นคว้าด้วยหลักการใช้คำย่อ PICO การสืบค้นงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ในฐานข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ โดยใช้ฐานข้อมูล PubMed, CINAHL, Science Direct, www.google.com - วิเคราะห์/ประเมินคุณภาพหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้เกณฑ์ตาม ………… - สรุปรายงานผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัย การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัดในผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด |  |  |
| วันที่ 21-26 | - พัฒนาร่างแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำหอผู้ป่วย - ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงของเนื้อหา |  |  | - พัฒนาร่างแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำหอผู้ป่วย - ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงของเนื้อหา |  |  |
| วันที่ 27-30 | - ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ - จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด |  |  | - ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ - จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยข้อสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัด |  |  |

ลงชื่อ    ……….....สุจิรา วิเชียรรัตน์…………   อาจารย์พยาบาล

(นางสาวสุจิรา  วิเชียรรัตน์)

ลงชื่อ    ……………………………………………      หัวหน้าสาขา

(นางสาวสินีนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)