แผนการดำเนินการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice) ปีงบประมาณ 2566

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผู้ดำเนินการ

- นางสุภลักษณ์ ธานีรัตน์

- นางสาวสินีนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

- นางสาวสุจิรา วิเชียรรัตน์

- นางนันทวรรณ ตีระวงศา

- นางสาวพัชรินทร์ วรรณโพธิ์

- นางสาวศุชญา โตจันทร์

กิจกรรมที่ดำเนินการ		การปรับพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข่าเสื่อม

ระยะเวลา			เดือน สิงหาคม – กันยายน 2566 จำนวนอย่างน้อย 80 ชั่วโมง

สถานที่/หอผู้ป่วย/แผนก		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสำรวจพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข่าเสื่อม ที่มาเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน

2.เพื่อหาแนวทางการดูแลและการปรับพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข่าเสื่อมที่มาเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโชติการาม

แผนการดำเนินการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice)

| เวลา วัน | 08.00-09.00 | 09.00 – 10.00 | 10.00 -11.00 | 11.00-12.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ 1 | - ประชุมวางแผน ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี |  |  |  | - ประชุมวางแผน ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี |  |  |
| วันที่ 2 | - สร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจร่างกายกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี |  |  |  | - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ กับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี - รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจำแนกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข่าเสื่อม |  |  |
| วันที่ 3 | - สร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจร่างกายกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี |  |  |  | - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ กับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี - รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจำแนกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข่าเสื่อม |  |  |
| วันที่ 4 | - สร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจร่างกายกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี |  |  |  | - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ กับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี - รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจำแนกผูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข่าเสื่อม |  |  |
| วันที่ 5 | - สร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจร่างกายกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี |  |  |  | - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ กับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี - รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจำแนกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข่าเสื่อม |  |  |
| วันที่ 6 | - สร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจร่างกายกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี |  |  |  | - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ กับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี - รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจำแนกผูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข่าเสื่อม |  |  |
| วันที่ 7 | - สร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจร่างกายกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี |  |  |  | - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ กับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี - รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจำแนกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข่าเสื่อม |  |  |
| วันที่ 8 | - สร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจร่างกายกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี |  |  |  | - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ กับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี - รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจำแนกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข่าเสื่อม |  |  |
| วันที่ 9-12 | - สร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจร่างกายกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี |  |  |  | - สอบถามภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ กับผู้ป่วยที่มารับการตรวจติดตามอาการ - ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและส่งต่อในรายที่มีความผิดปกติให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน จังหวัดนนทบุรี - รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจำแนกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข่าเสื่อม |  |  |

ลงชื่อ..................................................................ผู้ดำเนินการ

(นางสาวสุจิรา วิเชียรรัตน์)

ผู้ดำเนินการ Faculty Practice