FP 001

แบบแสดงความจำนงการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)

ปีการศึกษา 2566

ชื่อ-สกุล...........นางสาวจิตตินันท์ พงสุวรรณ...........สาขาวิชา.........การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ..................

สถานที่/แผนก-โรงพยาบาลที่ปฏิบัติการพยาบาล.....ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วัตถุประสงค์การสร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกับทีมการพยาบาล ในการส่งเสริมการปรับพฤติกรรมเพื่อการควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยใช้ สบช โมเดล ร่วมกับทีมการพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป

รูปแบบการทำ Faculty practice

Collaboration and Partnerships ทำงานร่วมกับทีมการพยาบาล

Clinical Nurse Specialist (CNS) ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน วิกฤต ในคลินิกการพยาบาล/โรงพยาบาล เรื่อง....................................................................................

Nurse Practitioner (NP) ปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน การรักษาโรคเบื้องต้น เรื่อง การส่งเสริมการปรับพฤติกรรมเพื่อการควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยใช้ สบช โมเดล ร่วมกับทีมการพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป

Mentoring and Consultation เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ปฏิบัติการทางการพยาบาลให้สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เรื่อง...................................................................................................

Educating เป็นผู้ให้ความรู้ รวมถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และนำเสนอผลลัพธ์ ภายใต้ โครงการส่งเสริมการปรับพฤติกรรมเพื่อการควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยใช้ สบช โมเดล ร่วมกับทีมการพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป

แผนระยะเวลาการปฏิบัติงาน (อย่างน้อย 80 ชั่วโมง/ปีการศึกษา)

| ระยะเวลา (ช่วงวันที่) | รวมจำนวน ชั่วโมง | กิจกรรม | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-14 ตค 66 | 5 | ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมการพยาบาล | มีแผนปฏิบัติงานของทีมการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ วพบ.ยะลาปีงบประมาณ 67 |
| 17 ตค 67-31 มีค 67 | 72 | ดำเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ (24 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชม.) | ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนท่าสาป มีแนวทางในการควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่อง |
| 3-30 เม.ย 67 | 5 | นำผลการประเมินมาวางแผนส่งเสริมการควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนท่าสาป | ทีมสามารถวางแผนปฏิบัติงานของทีมการพยาบาลร่วมกับอาจารย์ วพบ.ยะลาปีงบประมาณ 67 ได้ |
| 1-31 พค 67 | 20 | จัดทำคู่มือสรุปการส่งเสริมการควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน | คู่มือการส่งเสริมการควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนที่สามารถเผยแพร่ได้ |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้คู่มือการส่งเสริมการควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนที่สามารถเผยแพร่ได้

ลงชื่อ..................................................................

(นางสาวจิตตินนท์ พงสุวรรณ)                    
                 ผู้ปฏิบัติการพยาบาล

วันที่  ...............................................................

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบสาขา

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................................

(นางสาวสาธิมาน มากชูชิต)

ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วันที่...............................................................