แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล

(Faculty Practice)

ปีการศึกษา 2567 (ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2567 – 1 มิถุนายน 2568)

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ชื่อ- สกุล   นางคัทลิยา วสุธาดา

ความเชี่ยวชาญ  การพยาบาลครอบครัว และการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่บ้าน

หน่วยให้บริการ   รพ.สต.วังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และ รพ.สต.คลองนารายณ์  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการเยี่ยมบ้าน  รายละ 8 ครั้ง ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึง  28 เมษายน 2568

เป้าหมาย เพิ่มพูนสมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่บ้าน

วัตถุประสงค์ (เน้นการดูแลผู้ป่วย และความเชี่ยวชาญของตนเอง)

- เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

- เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้

- เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ประโยชน์ที่เกิดกับผู้รับบริการ และความเชี่ยวชาญของตนเอง)

- ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

- ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้

- แนวทางการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

| ครั้งที่ | การให้บริการ ตามความเชี่ยวชาญ วันที่/ เวลา | วัตถุประสงค์ (เน้นการดูแลผู้ป่วยและเน้นผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดีขึ้น) | การปฏิบัติการพยาบาล (Direct Care หรือ Consultation กับพยาบาล) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 พฤศจิกายน 2567 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 1 เยี่ยมบ้านประเมินปัญหาผู้ป่วย ครั้งที่ 1 เคสที่ 1-4 เคสละประมาณ 1 ชม | - ศึกษาข้อมูลจากแฟ้มครอบครัว - ซักประวัติการเจ็บป่วย และข้อมูลการดำเนินชีวิตประจำวัน ข้อมูลครอบครัว - ตรวจร่างกายเบื้องต้น |
| 2 | 18 พฤศจิกายน 2567 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 2 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัว เคสที่ 1-4 | - ประเมินการรับรู้การเจ็บป่วยของผู้ป่วยและญาติ - วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับผู้ป่วยและญาติ - สรุปปัญหาการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ |
| 3 | 25 พฤศจิกายน 2567 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 3 วางแผนการพยาบาลร่วมกับผู้ป่วยและญาติ เคสที่ 1-4 | - อธิบาย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความโรคและความเจ็บป่วยของผู้ป่วยและญาติ - วิเคราะห์สาเหตุของการไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด/ระดับความดันโลหิตร่วมกับผู้ป่วยและญาติ - วางแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับผู้ป่วยและญาติ |
| 4 | 2 ธันวาคม 2567 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 4 ปฏิบัติการพยาบาล และติดตามผลการแก้ไขปัญหา เคสที่ 1-4 | - ดำเนินการตามแผน - ประเมินผลและปรับแผนการพยาบาล |
| 5 | 9 ธันวาคม 2567 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ติครั้งที่ 5 ดตามประเมินผลและปรับแผน เคสที่ 1-4 | - ประเมินผลและปรับแผนการพยาบาล |
| 6 | 16 ธันวาคม 2567 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 6 ติดตามประเมินผลและปรับแผน เคสที่ 1-4 | - ประเมินผลและปรับแผนการพยาบาล |
| 7 | 23 ธันวาคม 2567 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 7 ติดตามประเมินผลและปรับแผน เคสที่ 1-4 | - ประเมินผลและปรับแผนการพยาบาล |
| 8 | 6 มกราคม 2568 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่1 เยี่ยมบ้านประเมินปัญหาผู้ป่วย เคสที่ 5-8 | - ศึกษาข้อมูลจากแฟ้มครอบครัว - ซักประวัติการเจ็บป่วย และข้อมูลการดำเนินชีวิตประจำวัน ข้อมูลครอบครัว - ตรวจร่างกายเบื้องต้น |
| 9 | 13 มกราคม 2568 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 2 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัว เคสที่ 5-8 | - ประเมินการรับรู้การเจ็บป่วยของผู้ป่วยและญาติ - วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับผู้ป่วยและญาติ - สรุปปัญหาการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ |
| 10 | 20 มกราคม 2568 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 3 วางแผนการพยาบาลร่วมกับผู้ป่วยและญาติ เคสที่ 5-8 | - อธิบาย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความโรคและความเจ็บป่วยของผู้ป่วยและญาติ - วิเคราะห์สาเหตุของการไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด/ระดับความดันโลหิตร่วมกับผู้ป่วยและญาติ - วางแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับผู้ป่วยและญาติ |
| 11 | 27 มกราคม 2568 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 4 ปฏิบัติการพยาบาล และติดตามผลการแก้ไขปัญหา เคสที่ 5-8 | - ดำเนินการตามแผน - ประเมินผลและปรับแผนการพยาบาล |
| 12 | 3 มกราคม 2568 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 5 ปฏิบัติการพยาบาล และติดตามผลการแก้ไขปัญหา เคสที่ 5-8 | - ประเมินผลและปรับแผนการพยาบาล |
| 13 | 10 กุมภาพันธ์ 2568 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 6 ติดตามประเมินผล ปรับแผน เคสที่ 5-8 | - ประเมินผลและปรับแผนการพยาบาล |
| 14 | 17 กุมภาพันธ์ 2568 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 7 ติดตามประเมินผล ปรับแผน เคสที่ 5-8 | - ประเมินผลและปรับแผนการพยาบาล |
| 15 | 24 กุมภาพันธ์ 2568 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 1 เยี่ยมบ้านประเมินปัญหาผู้ป่วย เคสที่ 9-12 | - ศึกษาข้อมูลจากแฟ้มครอบครัว - ซักประวัติการเจ็บป่วย และข้อมูลการดำเนินชีวิตประจำวัน ข้อมูลครอบครัว - ตรวจร่างกายเบื้องต้น |
| 16 | 3 มีนาคม 2568 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 2 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัว เคสที่ 9-12 | - ประเมินการรับรู้การเจ็บป่วยของผู้ป่วยและญาติ - วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับผู้ป่วยและญาติ - สรุปปัญหาการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ |
| 17 | 10 มีนาคม 2568 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 3 วางแผนการพยาบาลร่วมกับผู้ป่วยและญาติ เคสที่ 9-12 | - อธิบาย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความโรคและความเจ็บป่วยของผู้ป่วยและญาติ - วิเคราะห์สาเหตุของการไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด/ระดับความดันโลหิตร่วมกับผู้ป่วยและญาติ - วางแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกับผู้ป่วยและญาติ |
| 18 | 17 มีนาคม 2568 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 4 ปฏิบัติการพยาบาล และติดตามผลการแก้ไขปัญหา เคสที่ 9-12 | - ดำเนินการตามแผน - ประเมินผลและปรับแผนการพยาบาล |
| 19 | 24 มีนาคม 2568 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 5 ติดตามประเมินผลและปรับแผน เคสที่ 9-12 | - ประเมินผลและปรับแผนการพยาบาล |
| 20 | 3 เมษายน 2568 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 6 ติดตามประเมินผลและปรับแผน เคสที่ 9-12 | - ประเมินผลและปรับแผนการพยาบาล |
| 21 | 7 เมษายน 2568 13.00-17.00 น. (4 ชม.) | ครั้งที่ 7 ติดตามประเมินผลและปรับแผน เคสที่ 9-12 | - ประเมินผลและปรับแผนการพยาบาล |
| 22 | 21 เมษายน 2568 9.00-16.00 น. (6 ชม.) | ครั้งที่ 8 ติดตามประเมินสรุปผลการเยี่ยมเคสที่ 1-6 | - ประเมินผลการดูแลเคสที่ 1-6 - สรุปรายงาน |
| 23 | 28 เมษายน 2568 9.00-16.00 น. (6 ชม.) | ครั้งที่ 8 ติดตามประเมินสรุปผลการเยี่ยม เคสที่ 7-12 | - ประเมินผลการดูแลเคสที่ 7-12 - สรุปรายงาน |

รวมชั่วโมงการให้บริการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญ   ...92.... ชั่วโมง

(อย่างน้อย 80 ชั่วโมง นับชั่วโมงเฉพาะกิจกรรมที่พบผู้รับบริการ)