FP2

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

แบบรายงานผลการปฏิบัติการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาล (Faculty Practice)

ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ___ 1     ___2    _/__3    ___4

ชื่อ - นามสกุล นายกีรติ  กิจธีระวุฒิวงษ์	ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา  การพยาบาลอนามัยชุมชน

เป้าหมายการปฏิบัติ เพื่อใช้ความเชี่ยวชาญ เรื่อง การจัดการสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง จัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน “คลินิก NCD คุณภาพตำบลสมอแข”

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะโรค) ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

สถานที่ปฏิบัติการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข

สหวิชาชีพที่ร่วมปฏิบัติการพยาบาล

นางนสหชม  เอโหย่  และนางสาวเบญจวรรณ  บุญเอี่ยม ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ช่วงเวลาดำเนินการ  ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2567 –  11 เมษายน 2568

รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล

1. Faculty Practice สำหรับผู้ป่วยใน Acute & Critical Care Setting

2. Faculty Practice สำหรับผู้ป่วยที่คลินิกผู้ป่วยนอก/Ambulatory Care Setting

3. Faculty Practice สำหรับผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

| วันที่และเวลา ในการให้บริการตาม ความเชี่ยวชาญ | จุดมุ่งหมาย/ วัตถุประสงค์ | รายละเอียด การปฏิบัติการพยาบาล | ผลลัพธ์จากการปฏิบัติ การพยาบาล |
| --- | --- | --- | --- |
| วันที่ 23 –26 และ30 กันยายน 2567 จำนวน 5 วันๆละ 6 ชั่วโมง (09.00-16.00 น.) รวมจำนวน 30 ชั่วโมง วันที่ 16-17, 22, 24, 30-31 ตุลาคม 2567 จำนวน 6 วันๆละ 6 ชั่วโมง (09.00-16.00 น.) รวมจำนวน 36 ชั่วโมง วันที่ 22,23,24,29,30 และ 31 มค.68 จำนวน 6 วันๆละ 6 ชั่วโมง (09.00-16.00 น.) วันที่ 5,6 และ 7 กพ.68 จำนวน 3 วันๆละ 6 ชั่วโมง (09.00-16.00 น.) รวม 120 ชั่วโมง | -ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้สามารถควบคุมโรคได้ -ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับบริการ มีความรอบรู้ทางสุขภาพ และสามารถนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองได้เหมาะสม - มีพัฒนาค่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ทางสุขภาพ และค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ -มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี และป้องกัน/ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้ | 1.ประเมินระดับน้ำตาลในเลือด 2.ประเมินการรับรู้ความเสี่ยง ความรุนแรง การรับรู้ปัญหา อุปสรรค และการรับรู้ประโยชน์ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง 3.คัดกรองภาวะแทรกซ้อนได้แก่โรคทางตา ไต แผลที่เท้าจากอาการช้า 4.ซักประวัติอาการ และอาการแสดง สาเหตุ/ปัจจัยที่ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ 5.จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเสี่ยง ความรุนแรง การรับรู้ปัญหา อุปสรรค และการรับรู้ประโยชน์เกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดสูงรายกลุ่ม 6.กิจกรรมตั้งเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 7.จัดตั้ง Line official สำหรับการติดตามผู้ป่วยร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ 8.กิจกรรมเยี่ยมบ้าน สร้างการรับรู้ เสริมสร้างพลังใจ และติดตามปัญหาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งที่ 1 9.กิจกรรมเยี่ยมบ้าน สร้างการรับรู้ ผ่านตัวแบบที่ประสบความสำเร็จผ่านวิดิทัศน์ เสริมสร้างพลังใจ และติดตามปัญหาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งที่ 2 10.กิจกรรมเยี่ยมบ้าน สร้างการรับรู้ เสริมสร้างพลังใจ และติดตามปัญหาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งที่ 3 11.กิจกรรมเยี่ยมบ้าน สร้างการรับรู้ เสริมสร้างพลังใจ และติดตามปัญหาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งที่ 4 12. ประเมินระดับน้ำตาลในเลือด การรับรู้ความเสี่ยง ความรุนแรง การรับรู้ปัญหา อุปสรรค และการรับรู้ประโยชน์ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง และคัดกรองภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคแทรกซ้อนทางตา ไต และแผลที่เท้า 13.ถอดบทเรียนรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้ป่วย ผู้ดูแล อสม. และพยาบาลวิชาชีพ ในประเด็น -ผลลัพธ์ที่ได้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้กับผู้นำชุมชน ผู้ป่วย ผู้ดูแล อสม. และพยาบาลวิชาชีพ -ปัญหา และอุปสรรคจากการนำใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาบในเลือดไม่ได้ -ข้อเสนอแนะในการรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้ | หลังจากดำเนินกิจกรรม 1.ผลจากการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ พบว่า -ก่อนดำเนินกิจกรรมผู้ที่รับบริการมีระดับน้ำตาลมากกว่า 200 mg/dl จำนวน 30 คน หลังจากดำเนินกิจกรรม พบว่า ผู้รับบริการมีระดับน้ำตาลต่ำกว่า 200 mg/dl จำนวน 30 คน -ก่อนดำเนินกิจกรรมผู้รับบริการมีความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนทางตา ไตและเท้าอยู่ระดับปานกลาง จำนวน ๒๐ คน ระดับสูงจำนวน ๕ คน ระดับสูงมาก จำนวน ๓ คน และระดับสูงอันตราย จำนวน 2 คน หลังจากดำเนินกิจกรรม พบว่า ผู้รับบริการมีความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนทางตา ไตและเท้า อยู่ระดับปานกลาง จำนวน ๒๓ คน ระดับสูงจำนวน ๓ คน ระดับสูงมาก จำนวน ๒ คน และระดับสูงอันตราย จำนวน ๑ คน -ก่อนดำเนินกิจกรรมผู้รับบริการมีความรับรู้ความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวานอยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้ปัญหา อุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับปานกลาง และการรับรู้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับปานกลาง หลังดำเนินกิจกรรม พบว่า ผู้รับบริการมีความรับรู้ความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานโดยรวมอยู่ในระดับมาก การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวานอยู่ในระดับมาก การรับรู้ปัญหา อุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับมาก และการรับรู้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อยู่ในระดับมาก -ก่อนดำเนินกิจกรรมผู้รับบริการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2๕ คน และระดับมาก จำนวน ๕ คน หลังดำเนินกิจกรรม พบว่า ผู้รับบริการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ระดับมาก จำนวน 30 คน -ผู้รับบริการไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน -เกิดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ -มีข้อเสนอแนะจากผู้ป่วย ผู้ดูแล อสม. พยาบาลวิชาชีพ และผู้นำชุมชน ให้มีการพัฒนารูปแบบนี้ให้สามารถใช้กับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้บริการ และภาคเครือข่าย |
| รวมจำนวน |  | 120 ชั่วโมง |  |

๑. ปัญหา/อุปสรรค -

2. ข้อเสนอแนะ –

3. สิ่งที่ได้จากการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ (Faculty practice) การใช้ความเชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ทำให้รับทราบถึงปัญหา ความต้องการ และการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ และวิถีชีวิตของผู้ป่วย

4. แผนการพัฒนางานในครั้งถัดไป/ปีการศึกษาถัดไป มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามการเปลี่ยนเปลี่ยนของภาวะสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ตลอดจนเฝ้าระวัง ควบคุมการเกิดภาวะแทรกซ้อน และวางแผนการทำวิจัยรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และป้องกันโรคแทรกซ้อนทางตา ไตและเท้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลการปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพเป็นความจริงทุกประการ และได้ส่งหลักฐานผลลัพธ์การปฏิบัติ Faculty Practice ประกอบมาด้วยแล้ว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์)

อาจารย์ผู้เสนอแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอรับรองว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์ ได้ปฏิบัติ Faculty Practice ครบถ้วนตามตารางการปฏิบัติงานและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

| .............................................… (นางสาวศุภวรรน ยอดโปร่ง) หัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน ................................................. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาพร สิทธิสาตร์) รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ | ............................................... (นางสาวจิตตระการ ศุกร์ดี) หัวหน้างานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ .................................................... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี) รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ |
| --- | --- |
| รับทราบ ............................................... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนี วันชัย) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช |  |