แผนการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการพยาบาล (Faculty practice) ปีการศึกษา 2568

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

....................................................................................................................................................

ตอนที่ 1 ข้อมูลแผนการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการพยาบาล (Faculty practice)

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ – สกุล    จุฑาทิพย์  เดชเดชะ     ตำแหน่ง อาจารย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา  ...การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

(ระบุชื่อผู้ร่วมให้ครบ)

ชื่อ – สกุล ...............................................................................ตำแหน่ง..........................................................................

ชื่อ – สกุล ...............................................................................ตำแหน่ง..........................................................................

- ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติการพยาบาลตรงสาขาหลัก

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

การพยาบาลผู้ใหญ่

การพยาบาลผู้สูงอายุ

การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช

การพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป/ครอบครัว/ชุมชน/การรักษาโรคเบื้องต้น

- กลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับบริการเป้าหมาย

2.1 รายบุคคล

- ทารกแรกเกิด					   เด็กและวัยรุ่น

- ผู้ใหญ่					   ผู้สูงอายุ

- ผู้ป่วยจิตเวช					   หญิงตั้งครรภ์

- อื่น ๆ เช่น                                                         .

  - รายครอบครัว/กลุ่ม/ชุมชน(ระบุ)

ครอบครัว

- กลุ่ม/ชุมชน                                                       .

- อื่น ๆ เช่น

- สถานที่ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการ

3.1 Acute & Critical Care Setting

โรงพยาบาล  ระบุ

หอผู้ป่วย ระบุ 	………………………………………………

  - คลินิกผู้ป่วยนอก/ Ambulatory Care Setting

OPD   ระบุ...กุมารเวชกรรม คลินิกการตรวจพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง โรงพยาบาลลำปาง

  - ระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ

- ศูนย์บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระบุ

- โรงเรียน

Home Health Care /Hospice Care

- ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

- ศูนย์ผู้สูงอายุ

- อื่น ๆ (ระบุ)

4.รูปแบบเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการพยาบาล (Faculty practice) บทบาทการพยาบาลที่ต้องการไปปฏิบัติการพยาบาล

4.1 Acute & Critical Care Setting

Direct care

Consultation

พัฒนาระบบบริการและคุณภาพการพยาบาล

4.2  คลินิกผู้ป่วยนอก/ Ambulatory Care Setting

4.2.1 ทำงานร่วมกับทีมสหสาขา ในหน่วยบริการสุขภาพหรือคลินิกการพยาบาล

- การดูแลต่อเนื่องหลังจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล

- ควบคุม/ลดปัญหาการกำเริบของโรคเรื้อรัง

ส่งเสริม & ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ โดยการให้แนวทาง/คำปรึกษา

  - การส่งเสริมพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง

4.2.2 อาจารย์พยาบาลจัดตั้งคลินิกการพยาบาลเฉพาะ โดยการใช้สถานที่และทรัพยากรของโรงพยาบาล

ระบุ...............................

  - ระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.หัวข้อ/ประเด็นการปฏิบัติ Faculty Practice

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลการเจริญเติบโต และพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง เฉพาะรายในแผนกผู้ป่วยนอก ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

6.สอดคล้องกับรายวิชาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา.....2568...... คือ

รายวิชาภาคทฤษฎี การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หัวข้อการพยาบาลทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง

รายวิชาทดลอง/ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎีการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ภาคปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1

7.กลุ่มเป้าหมาย

ทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง		              เด็กและวัยรุ่น

- ผู้ใหญ่					    ผู้สูงอายุ

- ผู้ป่วยจิตเวช					    หญิงตั้งครรภ์/ผู้คลอด/มารดาหลังคลอด

- อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................................................................

8.เป้าหมาย/ผลลัพธ์

  - ร้อยละ 100 ของทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน

8.2 ร้อยละ 100 ของของผู้ดูแลทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงตอบคำถามการดูแลการเจริญเติบโต และพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงได้ถูกต้อง

9.แผนและระยะเวลาการดำเนินงาน (Faculty practice)

| ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | วัตถุประสงค์การสร้าง ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ | วัตถุประสงค์การดูแลผู้รับบริการ | สถานที่/หน่วยบริการสุขภาพ | ระยะเวลา/ เวลา | ขั้นตอน/รายละเอียดกิจกรรม | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพยาบาลทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | เพื่อการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม คลินิกการตรวจพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง โรงพยาบาลลำปาง | ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2568 (7 ชม.) | ประเมินการเจริญเติบโตทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง ร่วมกับวางแผนพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | ข้อมูลสถิติการเจริญเติบโตทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง |
|  |  |  |  | ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 (7 ชม.) | ประเมินการเจริญเติบโตทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง ร่วมกับวางแผนพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | ข้อมูลสถิติการเจริญเติบโตทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง |
|  |  |  |  | ครั้งที่ 3 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 (7 ชม.) | ประเมินพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง ร่วมกับวางแผนพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | ข้อมูลสถิติพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงที่มีปัญหาสุขภาพ |
|  |  |  |  | ครั้งที่ 4 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 (7 ชม.) | ประเมินพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง ร่วมกับวางแผนพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | ข้อมูลสถิติพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงที่มีปัญหาสุขภาพ |
|  |  |  |  | ครั้งที่ 5 วันที่25 พฤศจิกายน2568 (7 ชม.) | ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง ร่วมกับวางแผนพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | ข้อมูลสถิติการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูงที่มีปัญหาสุขภาพ |
|  |  |  |  | ครั้งที่ 6 วันที่ 2 ธันวาคม 2568 (7 ชม.) | ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง ร่วมกับวางแผนพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | ร่างแนวทางการพัฒนา รูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง |
|  |  |  |  | ครั้งที่ 7 วันที่ 9 ธันวาคม 2568 (7 ชม.) | วิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง ร่วมกับวางแผนพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | ร่างแนวทางการพัฒนา รูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง |
|  |  |  |  | ครั้งที่ 8 วันที่ 16 ธันวาคม 2568 (7 ชม.) | จัดทำแผนการพัฒนารูปแบบจากการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง ร่วมกับวางแผนพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | แผนการพัฒนา รูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง |
|  |  |  |  | ครั้งที่ 9 วันที่ 23 ธันวาคม 2568 (7 ชม.) | จัดทำแผนการพัฒนารูปแบบจากการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง ร่วมกับวางแผนพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | แผนการพัฒนา รูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง |
|  |  |  |  | ครั้งที่ 10 วันที่ 6 มกราคม 2569 (7 ชม.) | ดำเนินการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | รูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง |
|  |  |  |  | ครั้งที่ 11 วันที่ 13 มกราคม 2569 (7 ชม.) | ดำเนินการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | รูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง |
|  |  |  |  | ครั้งที่ 12 วันที่ 20 มกราคม 2569 (7 ชม.) | ประเมินผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง | รูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง |

ลงชื่อ..................................................................

(นางจุฑาทิพย์  เดชเดชะ )

วันที่  ..................................................................

หมายเหตุ กรณีทำเป็นกลุ่ม/ หมู่คณะ โปรดระบุรายละเอียดและลงนามให้ครบทุกท่าน

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าสาขา)

เห็นชอบ เนื่องจาก

สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์

ระยะเวลาดำเนินการไม่ซ้ำซ้อนกับภาระงานสอน

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ...........................................................

(นางจุฑาทิพย์    เดชเดชะ)

หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

วันที่  ..................................................................

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ...........................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานจันทร์  อิ่มหนำ)

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

วันที่  ..................................................................

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผู้อำนวยการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ...........................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานทิพย์  ปูรณานนท์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

วันที่  ..................................................................