แผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty Practice)
ประเด็นการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า ปีการศึกษา 2568

| ชื่อ – สกุล | .นายประทุ่ม กงมหา |
| --- | --- |
| หน่วยให้บริการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ปีการศึกษา 2568 |

1. หลักการและเหตุผล

โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญของระบบสุขภาพทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 830 ล้านคนทั่วโลก และส่วนใหญ่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะ น้ำหนักเกิน  การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และปัจจัยทางสังคมสุขภาพต่าง ๆ นอกจากนี้ มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยทั่วโลกยังไม่ได้รับการรักษาอย่างเพียงพอ ทำให้เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า หัวใจและหลอดเลือด ได้สูงขึ้น

สำหรับประเทศไทย รายงานข้อมูลปี 2024 ว่าประเทศไทย มีความชุกของโรคเบา หวาน ในผู้ใหญ่อายุ 20-79 ปี ประมาณร้อยละ 10.2 หรือราว 6.36 ล้านคน สะท้อนว่าปัญหาเบาหวานยังคงเป็นภาระสำคัญของหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะการดูแลต่อเนื่องในชุมชน การค้นหาผู้ป่วยควบคุมโรคไม่ได้ และการป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนระยะยาว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่าจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 แบบ องค์รวม ครอบคลุมการประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมความรู้ การปรับพฤติกรรม การใช้ยาอย่างถูกต้องการติดตาม ภาวะแทรกซ้อน และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ อสม. ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้านการปฏิบัติการพยาบาล  ของอาจารย์ ครั้งนี้ประยุกต์ใช้แนวคิดการเสริมพลังอำนาจของ Gibson ร่วมกับหลักการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ แนวทาง NCD Clinic Plus เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาล ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

2. เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญของอาจารย์ด้านการพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน และพัฒนารูปแบบ การดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่สามารถนำไปใช้จริงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า

3. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีความรู้และทักษะในการจัดการตนเองด้านอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ยา การดูแลเท้า และการมาตรวจตามนัด

2) เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจและแรงจูงใจในการควบคุมโรคแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองก่อนและหลังได้รับกิจกรรม Faculty Practice

4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางคลินิก ได้แก่ ระดับน้ำตาลปลายนิ้ว/FBS, HbA1c (ถ้ามีข้อมูล), ดัชนีมวลกายและ ความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน

5) เพื่อพัฒนาแนวทาง/ชุดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและ บริการวิชาการ

4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1) ผู้ป่วยอย่างน้อยร้อยละ 80 มีคะแนนความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูง กว่าก่อนเข้าร่วม

2) ผู้ป่วยอย่างน้อยร้อยละ 70 มีระดับ FBS หรือค่าเฉลี่ยน้ำตาลปลายนิ้วลดลงจากก่อนเข้าร่วม หรือมีแนวโน้ม ควบคุมระดับน้ำตาลดีขึ้น

3) ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 ได้รับการประเมินเท้า ทบทวนยา และคำแนะนำเฉพาะราย

4) มีแนวทาง/คู่มือย่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนสำหรับใช้ใน รพ.สต.มะค่า 1 ชุด

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน

- ทีมสุขภาพใน รพ.สต.มะค่า มีต้นแบบกิจกรรมดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ดำเนินการได้จริง

- อาจารย์มีสมรรถนะเชิงลึกด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน และสามารถถ่ายทอดสู่นักศึกษาได้

- เกิดข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับพัฒนางานประจำ งานวิจัย หรือบริการวิชาการในอนาคต

6. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการและ/หรืออยู่ในเขตรับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมะค่า  จำนวนประมาณ 10 ราย (สามารถปรับตามบริบทจริง)

7. ระยะเวลาและชั่วโมงปฏิบัติ

กำหนดปฏิบัติการทุกวันจันทร์ เวลา 08.00-12.00 น. ระหว่างเดือนกันยายน 2568 - กุมภาพันธ์ 2569 รวม 21 ครั้ง คิดเป็น 84 ชั่วโมง

8. แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญ

1) คัดเลือกผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทบทวนทะเบียนโรคเรื้อรัง ประวัติการรักษา ยาที่ใช้ และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการล่าสุด

2) ประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่ อาการสำคัญ โรคร่วม พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ยา การดื่มสุรา/สูบบุหรี่ ภาวะเครียด และการสนับสนุนจากครอบครัว

3) ประเมินความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน เช่น อาการชาปลายมือปลายเท้า แผลที่เท้า การมองเห็นผิดปกติ ความเสี่ยงโรคไต และภาวะน้ำตาลต่ำ/สูง

4) ดำเนินกิจกรรมเสริมพลังอำนาจ ประกอบด้วย การค้นพบสภาพจริง การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจร่วม และการคงไว้ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

5) ให้ความรู้เฉพาะรายเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การอ่านฉลาก การควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรต การออกกำลังกายที่เหมาะสม การดูแลเท้า การสังเกตอาการฉุกเฉิน และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

6) ฝึกทักษะการติดตามตนเอง เช่น การบันทึกระดับน้ำตาล การบันทึกอาหาร การชั่งน้ำหนัก การตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์ และการแก้ปัญหาอุปสรรคเฉพาะราย

7) ประเมินผลก่อน-หลัง ให้ข้อมูลย้อนกลับ และติดตามต่อเนื่องร่วมกับทีมสหวิชาชีพ/อสม./ครอบครัว

9. เกณฑ์คัดเข้าและคัดออก

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| เกณฑ์คัดเข้า | ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 อายุ 35 ปีขึ้นไป สื่อสารได้ ยินยอมเข้าร่วม และมีข้อมูลระดับน้ำตาลล่าสุด หรือสามารถติดตามประเมินได้ |
| เกณฑ์คัดออก | ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยที่มีภาวะเฉียบพลันรุนแรงซึ่งต้องส่งต่อทันที ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ และผู้ที่ปฏิเสธการเข้าร่วม |

10. แผนการดำเนินงานตามวงจร PDCA

| ขั้นตอน | กิจกรรม | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- |
| Plan | ประสานงาน รพ.สต.มะค่า ทบทวนทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และวางแผนคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย | ได้แผนปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย และเครื่องมือประเมิน |
| Do | ดำเนินกิจกรรมประเมินสุขภาพ ให้ความรู้ เสริมพลังอำนาจ ฝึกทักษะการจัดการตนเอง และติดตามเยี่ยม/โทรติดตาม | ผู้ป่วยได้รับบริการครบตามแผนและมีแผนดูแลรายบุคคล |
| Check | ติดตามผลพฤติกรรม ระดับน้ำตาล การใช้ยา การดูแลเท้า และความพึงพอใจ | ทราบผลลัพธ์ก่อน-หลังและปัญหาอุปสรรค |
| Act | สรุปผล ปรับปรุงแนวทาง และจัดทำคู่มือย่อ/ชุดการสอน | เกิดต้นแบบงานและข้อเสนอเพื่อพัฒนาต่อ |

11. ตารางกำหนดกิจกรรม 84 ชั่วโมง

| ครั้งที่ | วัน/เดือน/ปี | เวลา | จำนวนชั่วโมง | กิจกรรมเด่น |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 ก.ย. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | คัดกรอง/ประเมินรายบุคคล |
| 2 | 8 ก.ย. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | ให้ความรู้และตั้งเป้าหมายสุขภาพ |
| 3 | 15 ก.ย. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | ติดตามอาหาร ยา และการออกกำลังกาย |
| 4 | 22 ก.ย. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | ประเมินเท้า/ทบทวนภาวะแทรกซ้อน |
| 5 | 29 ก.ย. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | คัดกรอง/ประเมินรายบุคคล |
| 6 | 6 ต.ค. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | ให้ความรู้และตั้งเป้าหมายสุขภาพ |
| 7 | 13 ต.ค. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | ติดตามอาหาร ยา และการออกกำลังกาย |
| 8 | 20 ต.ค. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | ประเมินเท้า/ทบทวนภาวะแทรกซ้อน |
| 9 | 27 ต.ค. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | คัดกรอง/ประเมินรายบุคคล |
| 10 | 3 พ.ย. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | ให้ความรู้และตั้งเป้าหมายสุขภาพ |
| 11 | 10 พ.ย. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | ติดตามอาหาร ยา และการออกกำลังกาย |
| 12 | 17 พ.ย. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | ประเมินเท้า/ทบทวนภาวะแทรกซ้อน |
| 13 | 24 พ.ย. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | คัดกรอง/ประเมินรายบุคคล |
| 14 | 1 ธ.ค. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | ให้ความรู้และตั้งเป้าหมายสุขภาพ |
| 15 | 8 ธ.ค. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | ติดตามอาหาร ยา และการออกกำลังกาย |
| 16 | 15 ธ.ค. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | ประเมินเท้า/ทบทวนภาวะแทรกซ้อน |
| 17 | 22 ธ.ค. 2568 | 08.00-12.00 น. | 4 | คัดกรอง/ประเมินรายบุคคล |
| 18 | 5 ม.ค. 2569 | 08.00-12.00 น. | 4 | ให้ความรู้และตั้งเป้าหมายสุขภาพ |
| 19 | 12 ม.ค. 2569 | 08.00-12.00 น. | 4 | ติดตามอาหาร ยา และการออกกำลังกาย |
| 20 | 19 ม.ค. 2569 | 08.00-12.00 น. | 4 | ประเมินเท้า/ทบทวนภาวะแทรกซ้อน |
| 21 | 26 ม.ค. 2569 | 08.00-12.00 น. | 4 | คัดกรอง/ประเมินรายบุคคล |

12. เครื่องมือประเมินและข้อมูลที่ควรเก็บ

• แบบประเมินข้อมูลทั่วไปและประวัติการเจ็บป่วย

• แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

• แบบบันทึกผลตรวจทางคลินิก เช่น น้ำตาลปลายนิ้ว/FBS, HbA1c, น้ำหนัก, BMI, รอบเอว, ความดันโลหิต

• แบบประเมินการดูแลเท้าและความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน

• แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ

เอกสารอ้างอิง

World Health Organization. Diabetes. Geneva: WHO; 2024. International Diabetes Federation.

IDF Diabetes Atlas. 11th ed. Brussels: International Diabetes Federation; 2025.

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2568. นนทบุรี:

กรมควบคุมโรค; 2568.

Gibson CH. The process of empowerment in mothers of chronically ill children. J Adv Nurs.

1995;21(6):1201-1210.

ลงชื่อ ................................................................. ผู้เสนอ

(...............นายประทุ่ม..กงมหา.................)

ตำแหน่ง อาจารย์

ลงชื่อ ................................................................. ผู้เห็นชอบ

(...........ดร.มโนไท........วงษาหล้า...................)

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น

บันทึกผลการทำ Faculty Practice รายบุคคล

ประเด็นการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

สถานที่ปฏิบัติ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า

| ชื่อ – สกุล | .นายประทุ่ม กงมหา |
| --- | --- |
| หน่วยให้บริการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ปีการศึกษา 2568 |

1. เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนโดยประยุกต์ใช้ แนวคิดการเสริมพลังอำนาจ การจัดการตนเองและการติดตามต่อเนื่อง ในบริบทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

2. วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ

1) เพื่อประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 รายบุคคลครอบคลุม ด้านพฤติกรรม สุขภาพ การใช้ยา ภาวะแทรกซ้อน และการสนับสนุนจากครอบครัว

2) เพื่อดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ เสริมแรงจูงใจ และฝึกทักษะการจัดการตนเองด้านอาหาร การออกกำลัง กาย การใช้ยา การดูแลเท้า และการมาตรวจตามนัด

3) เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม

4) เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการ วิชาการ และการพัฒนางานประจำของหน่วยบริการ

3. การจัดการผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์

การปฏิบัติการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญในประเด็นการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ใช้เวลาดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 84 ชั่วโมง โดยดำเนินกิจกรรมในคลินิกโรคเรื้อรังและ การติดตามในชุมชนร่วมกับทีมสุขภาพของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด และมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรม จำนวนประมาณ 10 ราย

1) ผลลัพธ์ต่อผู้ป่วย: ผู้ป่วยได้รับการประเมินสุขภาพรายบุคคล การทบทวนรายการยา การประเมินภาวะ แทรกซ้อน การประเมินเท้า และการให้คำแนะนำเฉพาะรายครบถ้วน ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความตระหนัก และทักษะ การดูแลตนเองดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมอาหาร การรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกาย และการสังเกตอาการผิดปกติ

2) ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมสุขภาพ: หลังเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถตั้งเป้าหมายการดูแลตนเอง รายสัปดาห์ ปรับลดอาหารหวานและอาหารแป้งส่วนเกิน เพิ่มกิจกรรมทางกาย และมีการบันทึกระดับน้ำตาล หรืออาการสำคัญอย่างต่อเนื่อง

3) ผลลัพธ์ทางคลินิก: ผู้ป่วยมีแนวโน้มควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นจากการติดตามต่อเนื่อง ระดับน้ำตาล ปลายนิ้ว หรือ FBS ในผู้ป่วยจำนวนมากลดลงหรือคงที่ในระดับที่เหมาะสมมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับข้อมูลตรวจซ้ำของแต่ ละราย และมีการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง เช่น แผลที่เท้า อาการชาปลายมือปลายเท้า และภาวะน้ำตาลต่ำอย่างใกล้ชิด

4) ผลลัพธ์ต่อทีมบริการ: หน่วยบริการมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เชิงรุกมากขึ้นเกิดต้นแบบ กิจกรรม ที่เชื่อมโยงการประเมิน การให้ความรู้ การติดตามต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของครอบครัว/อสม. ซึ่งสามารถใช้ต่อยอดในคลินิก NCD ได้

5) ผลลัพธ์ต่ออาจารย์และการเรียนการสอน: อาจารย์มีสมรรถนะเชิงลึกเพิ่มขึ้นในการประเมินปัญหา ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การให้คำปรึกษาเชิงเสริมพลังอำนาจ การวางแผนดูแลรายบุคคล และการใช้ข้อมูลจริงในชุมชน เพื่อนำไปบูรณาการในการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลชุมชนและเวชปฏิบัติขั้นต้น

6) ผลลัพธ์ต่อชุมชนและสังคม: เกิดองค์ความรู้ และรูปแบบการดูแลที่สามารถใช้ต่อยอดในการบริการ วิชาการ การพัฒนาศักยภาพ อสม. และการสื่อสารสุขภาพสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่

4. ตารางสรุปการให้บริการตามความเชี่ยวชาญ

| การให้บริการตามความเชี่ยวชาญ วันที่/เวลา | วัตถุประสงค์ | การปฏิบัติการพยาบาล | ผลจากการให้บริการ |
| --- | --- | --- | --- |
| การดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกโรคเรื้อรังและชุมชน ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00-12.00 น. เดือนกันยายน 2568 - กุมภาพันธ์ 2569 รวม 21 ครั้ง 84 ชั่วโมง | 1) เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการดูแล ตนเอง 2) เพื่อประเมินความเสี่ยงภาวะแทรก ซ้อน และติดตามผลทางคลินิก 3) เพื่อพัฒนาแนวทางดูแลรายบุคคล ในบริบทชุมชน | คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ทบทวนประวัติและยา ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ประเมินเท้า ให้ความรู้เรื่องอาหาร ออกกำลังกาย การใช้ยา การดูแลเท้า และอาการฉุกเฉิน เสริมแรงจูงใจ ติดตามผลเป็นรายบุคคล พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ป่วยและครอบครัว | ผู้ป่วยประมาณ 10 รายได้รับบริการครบถ้วนตามแผน ได้รับการประเมินเท้าและทบทวนยาร้อยละ 100 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น และมีแนวโน้มควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น |

5. การทบทวนการดำเนินงาน

1) ด้านแผนและกระบวนการดำเนินงาน: สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด โดยการประสานงาน กับบุคลากร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่าช่วยให้การคัดเลือกผู้ป่วย การนัดหมาย การติดตามข้อมูล และการสื่อสารกับครอบครัวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2) ด้านจุดเด่น: รูปแบบการดูแลแบบรายบุคคลทำให้สามารถ ปรับคำแนะนำให้เหมาะ กับบริบทชีวิตจริง ของผู้ป่วย แต่ละราย ส่งผลให้ผู้ป่วยเปิดใจและร่วมวางแผนการดูแลมากขึ้น

3) ด้านปัญหาอุปสรรค: ผู้ป่วยบางรายมีข้อจำกัดด้านเวลา อาชีพ ความต่อเนื่องของพฤติกรรมสุขภาพ และการเข้าถึง ข้อมูลตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ ทำให้การประเมินผลเชิงคลินิกบางตัวชี้วัดอาจยังไม่ครบถ้วนทุกคน

4) ข้อเสนอเพื่อพัฒนาต่อ: ควรเชื่อมกิจกรรม Faculty Practice เข้ากับระบบคลินิก NCD อย่างต่อเนื่อง พัฒนาคู่มือสั้นสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว ใช้แบบติดตามตนเองที่ง่ายต่อการบันทึก และขยายการมีส่วนร่วมของ อสม. ในการติดตามเยี่ยมบ้าน

6. สรุปสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญ

จากการดำเนิน Faculty Practice ประเด็นการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมะค่า รวมทั้งสิ้น 84 ชั่วโมง ทำให้อาจารย์ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการประเมินปัญหาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การออกแบบกิจกรรมเสริมพลังอำนาจ การวางแผนดูแลรายบุคคล การติดตามผลลัพธ์ทางคลินิก และการทำงาน ร่วมกับทีมสุขภาพในชุมชนอย่างเป็นระบบ ประสบการณ์จาก การปฏิบัติจริงสามารถ ไปใช้ในการจัดการเรียน การ สอน  การนิเทศนักศึกษา การพัฒนางานบริการวิชาการ และการต่อยอดสู่งานวิจัยหรือ การพัฒนาคุณภาพบริการ ในคลินิก โรคเรื้อรังได้อย่างเป็นรูปธรรม

แนวทา งการ พัฒนาต่อ คือ จัดทำชุดเครื่องมือประเมินและคู่มือย่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สำหรับใช้ในหน่วยบริการและการสอน พร้อมพัฒนาระบบติดตามผลต่อเนื่องที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคลินิก NCD ครอบครัว และชุมชน

| ลงชื่อ ................................................................. | ลงชื่อ ................................................................. |
| --- | --- |
| (................นายประทุ่ม..กงมหา..................) อาจารย์ผู้ปฏิบัติ | (................ดร.มโนไท..วงษาหล้า.................) หัวหน้าสาขา/ผู้รับรอง |