เอกสาร FP 001

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

แผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty Practice) รายบุคคล

ภาคการศึกษา…ที่ 1-2….. ปีการศึกษา ……..2567…………

ชื่อ – นามสกุล นางสาวสาธิมาน มากชูชิต  ตำแหน่ง อาจารย์                 สาขาวิชา…การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ……

1. พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน การพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง

2. รูปแบบการทำ Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล

(   ) 1. ทำงานร่วมกับ APN/พยาบาลผู้ชำนาญการ มี case load ในคลินิกการพยาบาล

(   ) 2. ทำงานร่วมกับผู้บริหารในการพัฒนารูปแบบบริหารพยาบาล คุณภาพงานบริการพยาบาลเพื่อผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย หรือการพัฒนาบุคลากร/กำลังคน

(√ ) 3. ทำงานร่วมกับ APN/พยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ทำวิจัย ใช้ผลงานวิจัย พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล หรือพัฒนาความรู้จากกรณีศึกษาในสถานการณ์จริง

(   ) 4. สร้างความรู้จากการปฏิบัติและการวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกับฝ่ายการพยาบาล เป็นต้น

(√ ) 5. Individual Development Plan (IDP) ของอาจารย์แต่ละท่านที่สามารถออกแบบการเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

3. รายชื่อพยาบาล APN / ผู้ชำนาญการขึ้นไป ที่ร่วมงาน (ระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่ง)

1. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน)

4. หน่วยบริการสุขภาพ (ระบุสถานที่/หอผู้ป่วย/แผนก/ โรงพยาบาล)

1. รพสต.ลำใหม่

5. ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ประเด็น   การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม

6.สอดคล้องกับรายวิชา………การพยาบาลผู้สูงอายุ และปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

7. ช่วงระยะเวลาที่วางแผนดำเนินการ…………ตั้งแต่…1 สิงหาคม 2567…………ถึง…31 พฤษภาคม 2568……………..…………

รวมจำนวน……………137………………………………ชั่วโมง

8. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการสร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์ (Focus กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ป่วย)

1. เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม

4. เพื่อให้บุคลากรในสถานบริการมีแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม

9.ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Focus ผลที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ป่วย)

1. ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

2. ร้อยละ 80 พยาบาลมีความพึงพอใจต่อการใช้แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป ค่าเฉลี่ย ≥3.51

10. แผนการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล

| ลำดับที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาปฏิบัติงาน | รวมจำนวน(ชั่วโมง) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ทำงานร่วมกับ พยาบาลใน รพสต. ในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน | 5 ส.ค. 67 เวลา 13.00-16.00 น. | 3 ชั่วโมง |
| 2 | - ทำงานร่วมกับ พยาบาลใน รพสต. ในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และศึกษาแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ | 14-15 ส.ค. 67 เวลา 13.00-16.00 น. (วันละ 3 ชั่วโมง) | 6 ชั่วโมง |
| 3 | - ดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ - ให้ความรู้และแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม - วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุในแต่รายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองไม่เหมาะสม | 1-30 ต.ค. 67 เวลา 09.00-16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง) | 30 ชั่วโมง |
| 4 | - ดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ - ให้ความรู้และแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม - วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุในแต่รายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองไม่เหมาะสม | 1-30 พ.ย. 67 เวลา 09.00-16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง) | 30 ชั่วโมง |
| 5 | - ดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ - ให้ความรู้และแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม - วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุในแต่รายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองไม่เหมาะสม | 6 – 31 ม.ค.68 เวลา 09.00-16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง) | 30 ชั่วโมง |
| 6 | - ดำเนินการคัดกรองภาวะสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ - ให้ความรู้และแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม - วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุในแต่รายมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองไม่เหมาะสม | 1-20 ก.พ. 67 เวลา 09.00-16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง) | 30 ชั่วโมง |
| 7 | - ทำงานร่วมกับ พยาบาล รพสต. ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากการให้การดูแลผู้สูงอายุ พร้อมเขียนร่างแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม | 1 มี.ค. 68 เวลา 13.00-16.00 น. | 3 ชั่วโมง |
| 8 | -ชี้แจงบุคลากรพยาบาลใน รพสต. เพื่อทำความเข้าใจการใช้แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม | 3 มี.ค. 68 เวลา 08.00-10.00 น. | 2 ชั่วโมง |
| 9 | - ทำงานร่วมกับ พยาบาล รพสต. ในการติดตามการใช้แนวทางและสรุปผลการใช้แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์การใช้แนวทางฯ ให้กับบุคลากรใน รพสต.อย่างทั่วถึงเพื่อการนำไปใช้ต่อไป | 16 มี.ค. 68 เวลา 13.00-16.00 น. | 3 ชั่วโมง |

หมายเหตุ:  จำนวนรวมการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของอาจารย์รายบุคคล อย่างน้อย 120 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

ลงชื่อ ...........................................................				 	ลงชื่อ ..........................................................                       (นางสาวสาธิมาน มากชูชิต)				                                      (นางสาวสาธิมาน มากชูชิต)

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ	                  	     ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ

ลงชื่อ ...........................................................		                                    ลงชื่อ ..........................................................

(นางมยุรี ยีปาโล๊ะ)		                                            		(ผศ.ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์)

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ	                             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา